## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Minger Théo |  |  | Projet: | TPI
Temps total: |  | 93 heures 0 minutes |  |  | Date: | 07.05.2026 au 01.06.2026
|  | 4320 | 1260 | 5580
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
19 | 2026-05-07 |  | 40 | Analyse | Début du TPI -> discution avec l'expert concernant : le cahier des charges, directives du TPI, défense du TPI
19 | 2026-05-07 |  | 35 | Analyse | Relecture du cahier des charges + comprehension détaillé de celui-ci |  | Analyse | 1 | 0
19 | 2026-05-07 | 2 | 15 | Documentation | Réalisation de la partie 1. Analyse préliminaire du rapport -> j'ai écrit une ébauche du résumé et remplis la partie gestion de projet et objectif de formation. -> Création de la planification initiale | Le premier expert à demandé de faire une planification initiale avec des blocs de max 4h -> néanmoins lors de mon pré-TPI je n'ai pas fait ça -> je dois demander demain au chef de projet | Implémentation | 2 | 5
19 | 2026-05-08 |  | 20 | Analyse | Discution avec le chef de projet -> je dois garder ma planification initiale comme lors du pré-tpi. De plus nous avons eu une discussion concernant l'environnement de staging | utilisation de ssh + pm2 pour le serveur de staging, à mettre dans le rapport aussi | Test | 3 | 10
19 | 2026-05-08 | 2 | 20 | Documentation | Continuation de la partie 1.Analyse préliminaire du rapport ( objectif produit,formation: Résumé) et finalisation de la planification initiale | Discution avec le chef de projet concernant la planification initiale -> on garde la planification originale comme déjà faite pendant le pré tpi | Documentation | 4 | 15
19 | 2026-05-08 |  | 20 | Implémentation | Création des ressouces github : repository et gitProject et initialisation des documents ( dossier doc ) | J'ai demandé dans mon premier email les pseudonyme github des experts. | Absent | 5 | 20
19 | 2026-05-08 |  | 25 | Analyse | Création des User story dans le porduct backlog -> les US manque encore de maquettes, de test d'acceptance. Ajout d'une DoD générique | https://github.com/users/TheoMingerInfo/projects/9 |  | 6 | 25
19 | 2026-05-08 |  | 35 | Analyse | Création de quelques question pour le client concernant les choses pas clair dans le cdc | pas encore fini |  | 7 | 30
19 | 2026-05-08 | 3 | 0 | Analyse | Création du fichier Figma et début des maquettes -> les maquettes sont réalisé en fonction des user story. Cela m'aide à mieux comprendre l'application et me permet donc de préparer de meilleures questions pour le client. J'ai séparé l'application en 4 étape ( comme dans le cdc ) -> les maquettes suivent cette démarche ( 3 rôle, 4 états de l'application = 12 wireframe "contenant" les pages de l'application) | je dois prendre rendez-vous avec le client pour le lundi 11.05.2026 -> cela me permettra d'y voir un peu plus clair. Mes question seront disponible dans un ficher word. |  | 8 | 35
20 | 2026-05-11 |  | 20 | Absent | Retard |  |  |  | 40
20 | 2026-05-11 | 2 | 40 | Analyse | Travail sur les maquettes figma : Réalisation des maquettes Professeur - préparation | J'ai pris rendez vous avec le chef de projet ( client ) pour discuter des fonctionnalité. Le rendez vous aura lieu le mardi 12.05.2026 à 9h50 |  |  | 45
20 | 2026-05-11 | 2 | 15 | Analyse | Travail sur les maquettes figma : Réalisation des maquettes Doyen - préparation | Une fois que toute l'application est designé en état "Préparation", les autres états sont censés prendre moins de temps comme il suffit d'adatper les maquettes à l'état -> les seules pages à faire de "0" seront celles des élèves |  |  | 50
20 | 2026-05-12 | 2 | 30 | Analyse | Travail sur les maquettes figma : Réalisation d'une bonne partie des maquettes élèves et professeur |  |  |  | 55
20 | 2026-05-12 |  | 30 | Analyse | Discussion avec le client concernant des fonctionnalité de Prallo | La feuille des questions est disponible dans la doc. Elle ne représente pas toutes les questions posé lors de l'interview mais offre une vue d'ensemble du genre de questions que j'ai posé. Le resultat de cette discussion impacte le cdc et donc sera disponible dans la partie 2. du rapport : Analyse préliminaire
20 | 2026-05-12 | 2 | 45 | Analyse | Travail sur les maquettes figma : finalisation des maquettes
20 | 2026-05-12 |  | 30 | Analyse | Travail sur les user storys | https://github.com/users/TheoMingerInfo/projects/9/views/1
20 | 2026-05-13 | 2 | 55 | Analyse | Correction de quelques maquettes figma et continuation des users story | https://github.com/users/TheoMingerInfo/projects/9/views/1
20 | 2026-05-13 |  | 35 | Analyse | Discussion avec Mr Melly, un professeur de l'ETML qui gère le site p2etml. | Mon application a beaucoup de ressemblance avec l'application p2etml, j'en ai donc profité pour lui poser quelques questions sur la gestion de rôle. Il m'a parlé de "rbac". Le lien suivant me sera utile lors de la réalisation : https://dev.to/slickdev_raphael/role-based-access-control-in-adonis-js-with-npm-role-acl-4jg3
20 | 2026-05-13 |  | 35 | Analyse | Discussion avec le Product Owner / chef de projet concernant le format des users story | Ici j'ai eu quelques problème concernant le format des US en effet, comme PRALLO utilise des rôle et des état de l'application, cela me donne comme un peu une matrice des choses possible par rôle/état de l'application, je dois donc trouver un moyen de ne pas me répeter dans les US tout en expliquant toutes les possibilitées. J'ai une ébauche sur mon projet git, que je montrerai au Product Owner le lundi 18.05 pour être sûr de partir sur la bonne route
20 | 2026-05-13 | 1 | 55 | Analyse | Ajout de toutes les users story en lien avec les fonctionnalité | J'ai créé toutes les US mais je dois mainteant les remplir
21 | 2026-05-18 | 5 | 30 | Analyse | J'ai travaillé toute la journée sur les user story | Il est importnant de réaliser de bonne user story pour ensuite les convertir avec l'IA c'est pourquoi cela me prends autant de temps, de plus, il y en a énormément et certaine sont compliqué à écrire ou répétitive, on peut facilement se perdre si on est pas attentif
21 | 2026-05-18 |  | 15 | Analyse | Verification avec le Chef De Projet /Product Owner concernant le format des user story | En effet comme le projet a plusieurs rôle/états, je ne savais pas vraiment comment faire, nous avons opté pour des user stroy détaillé et séparé par rôle
21 | 2026-05-19 | 4 | 15 | Analyse | Réalisation des user storys | J'ai fini les user story et j'ai averti le chef de projet pour qu'il puisse les analyser
21 | 2026-05-19 | 2 | 15 | Documentation | Réalisation de la partie 2. Analyse | J'ai commencé à écrire la partie 2 du rapport. Conecrnant l'analyse fonctionnelle les user story se retrouvent en annexe à cause du nombre de exhaustif de pages. De plus j'ai ajouté des schéma pour montrer l'arhcitecture des environnement.
21 | 2026-05-20 | 4 | 30 | Documentation | J'ai continué le rapport | J'ai ajouté la planification en brut, je compte en discuter cette après midi avec mon chef de projet
21 | 2026-05-20 |  | 45 | Analyse | Discution avec le chef de projet concernant un compte claude et l'implémentation des rôle/permission + revue des user story | Le User story ont été "revu" avec le chef de projet et ont été accepté, je peux donc caser cette coche dans ma DoD
21 | 2026-05-21 | 3 | 45 | Documentation | Ajout de différents schéma et continuation du rapport 2. Analyse | J'ai continué sur ma lancé et j'arrive a la fin de la partie 2. Analyse
21 | 2026-05-21 | 1 | 30 | Documentation | Fin de la partie 2. Analyse du rapport
21 | 2026-05-21 | 1 | 45 | Implémentation | J'ai crée un fichier md pour réaliser le prompt " bullet" de l'application, c’est-à-dire que je renseigne claude sur les fichier disponible et ou ils se trouvent, et je lui laisse tout faire d'un coup, on verra le résultat ! | J'ai donc créer une branche developp pour respecter le git flow
21 | 2026-05-22 | 3 | 15 | Implémentation | Le résultat est assez impressionnant. | Le résultat du back-end est vraiment intéressant, néanmoin, le front-end ne correspond mais à 0% à mes maquettes. Il est très important maintenant de respecter le gitflow et les pratiques en terme de gestion de code pour ne pas me perdre. L'IA à néanmoin fiat beaucoup "d'erreurs". On a par exemple vu avec Mr Carrel que la base de donnée n'était pas vraiment clean et ne correpondait pas à un travail professionel, mais la base était là !. Il faut donc maintenant prendre toute les user story et regarder si les conditions sont remplis. je le fais au moyen de "test manuel" même si automatiser tout cela avec des tests serait plus intelligent, je le ferais plus tard par exemple pour les permissions.j'ai d'ailleurs aussi regardé les tests qu'il m'avait fourni comme demandé, et ils sont plutot exhaustif c'est cool ! Juste les test cypress qui ne fonctionne pas comme l'authetification via azure ne fonctionne pas !
21 | 2026-05-22 | 3 | 15 | Implémentation | J'ai travaillé sur le code fourni, travail sur les features et bugfixe de l'application PRALLO | J'ai commencé à reprendre le code généré par l'IA petit à petit et je commence à le fix. J'ai mes user story d'un coté, l'application de l'autre, et le visual studio code encore à coté. J'ai crée ma premire branche "Feature" pour fix le fait que l'on ne pouvait pas ajouter de fichier à la création d'un projet. Pour la suite du projet je vais fonctionne comme cela. ! Rappel pour moi : je dois discuter d'une pull request avec le che de projet ! avant la fin du tpi
22 | 2026-05-26 | 3 | 15 | Implémentation | Travail sur les bugfix et les features manquantes dans l'application PRALLO | J'ai enfin mis en place l'utilisation du git flow c’est-à-dire -> j'ai créé les branches Features et Bugfix quand j'avais des modification à faire. J'ai réalisé plusieurs bugfix et feature que l'on peut retrouver dans mon github
22 | 2026-05-26 | 1 | 45 | Implémentation | Travail sur la fonctionnalité de répartition de PRALLO | PRALLO répartie des projet - élèves - professeur. Au début du projet je m'étais déjà renseigné sur des algorithme de tri de pairs avec satisfactions, j'étais tombé sur l'algorithme hongrois. Je me suis donc renseigné sur comment celui-ci fonctionnait et j'ai donc voulu l'implémenter dans le projet. Seul problème, il fonctionne uniquement sur des matrices 2D, alors que nous recherchons à répartir élèves - projets - professeurs. La solution utilise l'algorithme hongrois pour répartir les élèves - Projet et atribue de manière un peu déterministe les professeurs capable de réaliser le projets
22 | 2026-05-26 |  | 55 | Analyse | Revue du code avec le chef de projet et review d'une pull request | Le chef de projet à réaliser le parcours utilisateurs de l'application PRALLO. Beaucoup de fonctionnalité sont présente et il me manque peu de retouche dans le code. Une review de pull request a été réalisé et nous avons discuter de comment réaliser le gitflow en utilisant l'IA. En effet il est compliqué de réaliser des commits atomiques quand on utilise l'IA comme je le fais. Il est possible d'avoir un environnement préparé avec l'IA, c'est à dire qu'il fera des commit etc... Néanmoins ça n'a pas été mon choix. Résulat, des commits un peu longs et qui touchent à plusieurs choses (non atomiques)
22 | 2026-05-26 | 1 |  | Documentation | Revue du journal de travail et du rapport
22 | 2026-05-27 | 3 | 15 | Implémentation | travail sur les fonctionnalité de PRALLO | J'ai ajouté les dernière fonctionnalité de PRALLO et corrigé les bugs
22 | 2026-05-27 | 1 |  | Documentation | Réalisation du "Sprint Review" dans la partie 3 Réalisation
22 | 2026-05-27 | 1 | 35 | Implémentation | Ajout de l'authentification à PRALLO, renseignement sur MSAL | L'authentification bug toujours, j'ai essayé de d'utiliser mon ancien travail mais cela n'a pas trop aidé. En fait il faut faire une grosse refactorisation du backend comme le backend a été initialisé avec les token adonis et ne prend pas en compte les bearer token de microsoft
22 | 2026-05-28 | 3 | 45 | Implémentation | Correction sur l'authentification et début de la création du serveur de staging | L'authentification fonctionne maintenant en local, il faudra voir en staging. De plus j'ai commencé a travailler sur le serveur staging. Plusieurs problème, le nom de domain n'existait pas j'ai donc du contacter Monsieur melly pour me le créer car Monsieur Carrel n'était pas présent. De plus, je ne sais pas trop commemnt faire si on fait tourner que un serveur http
22 | 2026-05-28 | 1 | 15 | Documentation | Ecriture de d'une partie du rapport | J'ai avancé dans le rapport
22 | 2026-05-28 | 2 | 45 | Implémentation | Serveur de staging : mise ne place de l'environnement et build des artefact | J'ai beaucoup de problème avec les serveur de staging. Après discussion avec Monsieur Melly, il est plus judicieux d'avoir 2 serveur http, 1 pour l'api, un pour le static. Néanmoins après plusieurs essaie ( ajout du .env, ajout des nodes modules etc…..) il y a toujours un problème avec les CORS origin que je ne sais résoudre
Pour la suite : réalisation du rapport ( sûrement heures supp ce week-end si je n'arrive pas le 29.05, réaliser les tests, ajouter schéma mcd et mld dans le rapport aussi) -> voir le 29.05 avec Monsieur Carrel si il arrive a résoudre les problèmes de staging
22 | 2026-05-29 | 3 | 45 | Documentation | Travail sur le rapport : Réalisation | Réalisation de la partie 3. Réalisation
22 | 2026-05-29 | 2 | 15 | Test | Travail sur les tests | J'ai réalisé les tests avec l'IA, mais j'ai essayé de tous les analyser car il faut faire gaffe avec l'IA, je les ai lancé il y a eu beaucoup d'erreurs sur les tests cypress au début car l'authentification ne fonctionnait pas dans les test. Pour le backend, il y une erreur mais qui s'exploque, ce ref. rapport
22 | 2026-05-29 | 1 | 15 | Documentation | Travail sur la documentation : Réalisation | J'ai continué à écrire le rapport
22 | 2026-05-31 | 3 |  | Documentation | Travail sur la documentation : Conclusion, + IA | ! Heure supplémantaire ! J'ai continué à écrire le rapport
23 | 2026-06-01 | 3 | 15 | Documentation | Travail sur la documentation : Conclusion, Annexe + Impression | J'ai continué à écrire le rapport
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
1380 | 685 | 2065 | Analyse | 34 h 25 min | 37.01% | Analyse | 27 h 00 m | 30%
1200 | 295 | 1495 | Implémentation | 24 h 55 min | 26.79% | Implémentation | 27 h 00 m | 30%
120 | 15 | 135 | Test | 2 h 15 min | 2.419% | Test | 9 h 00 m | 10%
1620 | 245 | 1865 | Documentation | 31 h 05 min | 33.42% | Documentation | 27 h 00 m | 30%
0 | 20 | 20 | Absent | 0 h 20 min | 0.3584% | Absent | 0 h 00 m | 0%
4320 | 1260 | 5580 | Total | 93 h 00 min | 103.3% | Total |  | 100%
5400